## Sprint1
Team G5	Product Backlog - Projet Scripting
Composition d'équipe S1			Product Owner	Scrum Master	Consultant Technique	Consultant Technique
			Patrick Tambwe	Patrick Tambwe
Nom de tâche			Priorité		Assigné à		Date début		Durée estimée		Date fin		Status		% Livrable	Durée réel
Sprint 1						28,57 %
Installation VMs de test			1 - très haute		All		06/04/2026		1		07/04/2026		Terminée		100,00 %
Vérification Opérationnelle VMs			1 - très haute		Patrick		06/04/2026		2		08/04/2026		Terminée		100,00 %
Étude technique OpenSSH			1 - très haute		Patrick		07/04/2026		1		08/04/2026		Terminée		100,00 %
Étude technique et conception pseudo-code			1 - très haute		Patrick		08/04/2026		2		10/04/2026		En cours		100,00 %
Intégration et configuration logiciels client Linux			3 - moyenne		Patrick		13/04/2026		1		14/04/2026		Non démarrée		0,00 %
Intégration et configuration logiciel serveur Linux			3 - moyenne		Patrick		13/04/2026		1		14/04/2026		Non démarrée		0,00 %
Test logiciel - Client Linux vs Serveurs			4 - basse		Patrick		14/04/2026		1		15/04/2026		Non démarrée		0,00 %
Tests technique du script			2 - haute		Patrick		15/04/2026		1		16/04/2026		Non démarrée		0,00 %
Déploiement du script			3 - moyenne		Patrick					Non démarrée		0,00 %
Création squelette Github			4 - basse		Patrick					Non démarrée		0,00 %
Rédaction Install,md_v1			4 - basse		Patrick					Non démarrée		0,00 %
Rédaction User Guide,md_v1			4 - basse		Patrick					Non démarrée		0,00 %
Rédaction Readme,md			4 - basse		Patrick					Non démarrée		0,00 %
Sprint 2

## Sprint2
Team G5	Product Backlog - Projet Scripting
Composition d'équipe S2			Product Owner	Scrum Master	Consultant Technique	Consultant Technique
			Patrick Tambwe	Patrick Tambwe
Nom de tâche			Priorité		Assigné à		Date début		Durée estimée		Date fin		Status		% Livrable	Durée réel
Sprint 2						57,14 %
Installation VMs de test			1 - très haute		All		06/04/2026		1		07/04/2026		Terminée		100,00 %
Vérification Opérationnelle VMs			1 - très haute		Patrick		06/04/2026		2		08/04/2026		Terminée		100,00 %
Étude technique OpenSSH			1 - très haute		Patrick		07/04/2026		1		08/04/2026		Terminée		100,00 %
Étude technique et conception pseudo-code			1 - très haute		Patrick		08/04/2026		2		10/04/2026		Terminée		100,00 %
Intégration et configuration logiciels client Linux			3 - moyenne		Patrick		13/04/2026		1		14/04/2026		Terminée		100,00 %
Intégration et configuration logiciel serveur Linux			3 - moyenne		Patrick		13/04/2026		1		14/04/2026		Terminée		100,00 %
Test logiciel - Client Linux vs Serveurs			4 - basse		Patrick		14/04/2026		1		15/04/2026		Terminée		100,00 %
Tests technique du script			2 - haute		Patrick		15/04/2026		1		16/04/2026		En cours		100,00 %
Déploiement du script			3 - moyenne		Patrick				0				Non démarrée		0,00 %
Création squelette Github			4 - basse		Patrick				0				Non démarrée		0,00 %
Rédaction Install,md_v1			4 - basse		Patrick				0				Non démarrée		0,00 %
Rédaction User Guide,md_v1			4 - basse		Patrick				0				Non démarrée		0,00 %
Rédaction Readme,md			4 - basse		Patrick				0				Non démarrée		0,00 %
Sprint 2

## Sprint3
Team G5	Product Backlog - Projet Scripting
Composition d'équipe S3			Product Owner	Scrum Master	Consultant Technique	Consultant Technique
			Patrick Tambwe	Patrick Tambwe
Nom de tâche			Priorité		Assigné à		Date début		Durée estimée		Date fin		Status		% Livrable	Durée réel
Sprint 3						92,86 %
Installation VMs de test			1 - très haute		All		06/04/2026		1		07/04/2026		Terminée		100,00 %
Vérification Opérationnelle VMs			1 - très haute		Patrick		06/04/2026		1		07/04/2026		Terminée		100,00 %
Étude technique OpenSSH			1 - très haute		Patrick		07/04/2026		1		08/04/2026		Terminée		100,00 %
Étude technique et conception pseudo-code			1 - très haute		Patrick		08/04/2026		3		11/04/2026		Terminée		100,00 %
Intégration et configuration logiciels client Linux			3 - moyenne		Patrick		13/04/2026		1		14/04/2026		Terminée		100,00 %
Intégration et configuration logiciel serveur Linux			3 - moyenne		Patrick		13/04/2026		1		14/04/2026		Terminée		100,00 %
Test logiciel - Client Linux vs Serveurs			4 - basse		Patrick		14/04/2026		1		15/04/2026		Terminée		100,00 %
Tests technique du script			2 - haute		Patrick		15/04/2026		1		16/04/2026		Terminée		100,00 %
Déploiement du script			3 - moyenne		Patrick		18/04/2026		1		19/04/2026		Terminée		100,00 %
Création squelette Github			4 - basse		Patrick		20/04/2026		1		21/04/2026		Terminée		100,00 %
Rédaction Install,md_v1			4 - basse		Patrick		20/04/2026		2		22/04/2026		Terminée		100,00 %
Rédaction User Guide,md_v1			4 - basse		Patrick		21/04/2026		1		22/04/2026		Terminée		100,00 %
Rédaction Readme,md			4 - basse		Patrick		22/04/2026		1		23/04/2026		Terminée		100,00 %
Sprint 2